## スケジュール
2025年 Web年末調整申告サービス（自社運用）スケジュールサンプル
| 処理ステータス (締め処理画面） | 作業名 |  | 作業詳細 |  | 「Web年末調整申告サービス 操作マニュアル（管理者様用） 自社運用」 | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
[22 empty] | データIN▼ | [7 empty] | 支給日▼ | [23 empty] | データIN▼ | [7 empty] | 支給日▼ | [21 empty] | データIN▼ | [7 empty] | 支給日▼
[23 empty] | 本処理日▼ | [31 empty] | 本処理日▼ | [29 empty] | 本処理日▼
|  |  |  | 任意（２年目以降） | 前年度の「年度確定」（締め処理画面）の確認 | 7.4締め処理「反映完了」 | bar: 10月 1 水 to 10月 3 金
1 | 事前準備中 | 1.1 | システム設定前の準備 | 任意 | 従業員メールアドレスの整備 | 人事画面で操作 | bar: 10月 1 水 to 10月 7 火
|  |  |  | 任意 | 家族情報の整備 | bar: 10月 1 水 to 10月 7 火
|  | 1.2 | システム設定 |  | Web年調会社情報設定（管理者メールアドレス・利用開始～終了日の設定） | 3.1Web年調会社情報 | bar: 10月 1 水 to 10月 21 火
[5 empty] | 人事・続柄連携（Web年調画面への連携） | 5.1本人・家族データ管理 | bar: 10月 1 水 to 10月 21 火
|  |  |  | 任意（２年目以降） | 続柄マスタ設定（配偶者・直系尊属の設定） | 4.1続柄マスタ | bar: 10月 1 水 to 10月 21 火
|  |  |  | 任意 | メール通知テンプレート管理（メールのテンプレートを変更することが可能） | 3.4メール通知テンプレート管理 | bar: 10月 1 水 to 10月 21 火
|  |  |  | 任意 | お知らせ管理（従業員サイトのお知らせを表示することが可能） | 3.5お知らせ管理 | bar: 10月 1 水 to 10月 21 火
|  |  |  | 任意（２年目以降） | 貼付台紙設定（Web申請者が各種証明書を提出する際に使用する台紙設定） | 3.7貼付台紙設定 | bar: 10月 1 水 to 10月 21 火
|  |  |  | 任意 | 紙申告対象者設定（紙の申告書を使用する従業員の設定） | 5.2社員管理 | bar: 10月 1 水 to 10月 21 火
|  |  |  | 任意 | 保険料データ設定（団体保険外部取込等）（サイト公開前までに実施必須） | 5.4保険料データ管理 | bar: 10月 1 水 to 10月 21 火
|  |  |  | 任意 | 帳票出力指示（紙申告対象者の申告書の出力） | 5.6帳票出力指示 | bar: 10月 1 水 to 10月 21 火
|  | 1.3 | 公開処理 |  | 従業員サイト公開（締め処理画面） | 7.2締め処理「事前準備中」 | bar: 10月 16 木 to 10月 31 金
2 | 従業員入力中 | 2.1 | 申告書入力・台紙等提出・回収 | 任意 | 紙申告対象者への紙の申告書の配布 | bar: 10月 18 土 to 10月 31 金
|  |  |  | 任意 | Web申請者への入力依頼メール通知指示 | 5.2社員管理 | bar: 10月 20 月 to 10月 31 金
|  |  |  | 任意 | 11月入社者登録・Web年調へ人事連携 | 5.1本人・家族データ管理 | bar: 10月 21 火 to 10月 31 金
[5 empty] | Web申請者の申告書入力・台紙提出/紙申告対象者の申告書記入・申告書提出 | （従業員様作業） | 11月 8 土: 予備日
|  | 2.2 | 申告書等チェック | 任意 | 台紙・申告書等の受付管理 | 6.7受付管理 | bar: 10月 27 月 to 11月 11 火
[5 empty] | Web申請者の申告内容・台紙チェックのためロック | 5.3個人別進捗情報管理 6.6申告情報確認 | bar: 10月 27 月 to 11月 11 火
[5 empty] | Web申請者の申告内容・台紙チェック | 6申告情報管理 | bar: 10月 29 水 to 11月 16 日
[5 empty] | Web申請者の申告内容の照会・差戻・修正 | 5.3個人別進捗情報管理 6.6申告情報確認 | bar: 10月 29 水 to 11月 18 火
[5 empty] | Web申請者申告内容の確認処理 | 5.3個人別進捗情報管理 6.6申告情報確認 | bar: 11月 9 日 to 11月 22 土
|  | 2.3 | 給与計算システム反映 |  | 前処理結果ファイル作成（データ作成対象者はWeb申請者のみ） | 7.3締め処理「従業員入力中」 | bar: 11月 15 土 to 11月 28 金
[5 empty] | 前処理結果ファイル取込指示（データ取込対象者はWeb申請者のみ） | 8.1前処理結果ファイル取込指示 | bar: 11月 15 土 to 11月 28 金
[5 empty] | 締め処理（反映完了） | 7.3締め処理「従業員入力中」 | bar: 11月 28 金
3 | 反映完了 | 3.1 | 年調処理 | 任意 | 回収した紙申告対象者の外部取込ファイル作成・外部取込の実施 | 人事・給与（賞与・単独年調） 画面で操作 「年末調整説明会資料２」参照 | bar: 11月 19 水 to 12月 4 木
|  |  |  | 任意 | 非年調者の登録 | bar: 12月 1 月 to 12月 4 木
|  |  |  | 任意 | 普通徴収区分の登録 | bar: 12月 1 月 to 12月 4 木
|  |  |  | 任意 | 前職の源泉徴収票の登録（摘要欄と金額登録） | bar: 12月 1 月 to 12月 4 木
|  |  |  | 任意 | 給与支払報告書の電子的提出（eltax等）対象外者の登録（市区町村コード） | bar: 12月 1 月 to 12月 4 木
|  |  |  | 任意 | 登録反映結果の確認（チェックリスト出力） | bar: 12月 5 金 to 12月 8 月
年末調整処理（給与・賞与・単独年末調整の仮処理にて結果確認） | bar: 12月 9 火 to 12月 17 水
申告状況を鑑みて、
入力期限を調整